## Sheet1
담당자 | 23년 1월 3주 | 23년 1월 4주
지훈 | 퍽 효과 구상 | 1월 3주차 내용 수정 및 내용 전달
| 보스 성유물 및 각성 효과 구상 | 무기 스탯 및 공격 효과 확정
| 스프레드 시트 수정 | 로비 업그레이드 내용 확정
| 로비 업그레이드 내용 | 시스템 테이블 작성
| 디스코드 채널 새로 생성 | ㄴ 적 종류 및 체력, 이동속도 정하기
민석 | 적이 죽으면 경험치 드랍 | 1분 1웨이브 제도 도입(적 나오는 빈도 및 종류 수정)
| 일정 범위 내에 도달 시 경험치 획득 가능 | 5분 도달 시 제한 구역 생성
일정 경험치 도달 시 레벨업
공통 | 사운드 및 리소스 찾아보기 | github 공유
| 23년 2월 1주 | 23년 2월 2주 | 23년 2월 3주 | 23년 2월 4주
지훈 | 적 종류 정하고 spum 디자인 생성 | 적 종류 정하고 spum 디자인 생성 | 플레이어블 캐릭터 디자인 구상 및 생성 | 무기 스킬 컨셉 확정
| 시스템 테이블 작성 | 시스템 테이블 작성 | 시스템 테이블 작성 | 맵 디자인 돌입
| ㄴ 웨이브 별 적 등장 빈도(레벨 디자인) | ㄴ 퍽 조합 효과 정리 및 적용 | ㄴ 계산기 완성 | 공격 이펙트(찾거나 만들거나)
민석 | 인벤토리 공부 | 인벤토리 구현 | 인벤토리 구현 | 인벤토리 구현
| ㄴ 목표 : 획득 후 능력치 증가 | ㄴ 목표 : 획득 후 능력치 증가 | ㄴ 무기 획득 UI와 퍽 획득 UI 분리 | ㄴ 무기 획득 UI와 퍽 획득 UI 분리
| ㄴ 획득한 무기끼리만 스왑 | ㄴ 획득한 무기끼리만 스왑 | ㄴ 무기별 평타 나감 | ㄴ 무기별 평타 나감
| 23년 3월 1주 | 23년 3월 2주 | 23년 3월 3주 | 23년 3월 4주 | 23년 3월 5주
지훈 | 맵 및 이펙트, UI 디자인 | 맵 및 이펙트, UI 디자인 완성 | Lobby 제작 시작 | Lobby 제작 | Lobby 제작 완료
| ㄴ 탐색 우선, 없으면 디자인 | 모닥불 이미지 디자인 또는 탐색 | 메인 기획서 지속 제작 | 메인 기획서 완성
보스 디자인 및 특수 공격 컨셉 확정
민석 | 인벤토리 구현 | 게임 시스템 효과 넣기 | 게임 시스템 효과 넣기 | 평타 구현 | 스킬 구현
| ㄴ 무기 획득 UI와 퍽 획득 UI 분리 | ㄴ 웨이브 별 적 빈도 및 적 종류 | ㄴ 특정 웨이브에 도달 시 랜덤한 보스 등장 | ㄴ 각 무기별 평타 구현 | ㄴ 한손검 창
| ㄴ 무기별 평타 나감 | ㄴ 경험치 시스템 재정비 | ㄴ 보스 클리어 이후 모닥불 등장 | ㄴ 평타 별 효과(관통 이런거 적용)
| 23년 4월 1주 | 23년 4월 2주 | 23년 4월 3주 | 23년 4월 4주
지훈 | Lobby 제작 | Result 구현 | 엔딩 씬 및 튜토리얼 구상 | 게임 테스트
|  |  | 사운드 탐색 및 적용 | ㄴ 재화 밸런스
ㄴ 난이도 조정
민석 | 스킬 구현 | 스킬 구현 | 사운드 탐색 및 적용 | 튜토리얼 구현
| ㄴ 활 완드 단검 | ㄴ 방패 도끼 |  | 엔딩 씬 구현
ㄴ 레벨 별 스킬 언락
23년 2월 4주
지훈 |  |  |  | 무기 평타 모션 확정 및 데이터 전달
ㄴ 이펙트 모색
ㄴ 데이터 테이블 완성
민석 |  |  |  | 무기 평타 구현
ㄴ 주무기
ㄴ 보조 무기
| 23년 3월 1주 | 23년 3월 2주 | 23년 3월 3주 | 23년 3월 4주 | 23년 3월 5주
지훈 | 퍽 리스트 정하기 | 퍽 리스트 정하기 | 퍽 및 무기 계산기 테이블 제작 | 레벨 업 UI 탐색 및 제작 | 로비 업그레이드 데이터 테이블 제작
| ㄴ 세트 효과에 들어가는 퍽 효과들 | ㄴ 체스 효과 | 적 종류 및 웨이브 리스트 제작 | 레벨 업 데이터 테이블 완성
| ㄴ 데이터 완성 | ㄴ 데이터 완성
민석 | 인벤토리 구현 | 인벤토리 구현 | 인벤토리 구현 | 적 종류 및 웨이브 적용 | 레벨업 UI 적용
| ㄴ 공부 | ㄴ 무기 스왑 구현 | ㄴ 전달받은 퍽 리스트 적용(패시브형) | 데미지 UI 표시
| ㄴ 안될 것 같으면 일단 코기엔진 |  | ㄴ 체스 효과 구현 | 플레이어 체력 표시
| 23년 4월 1주 | 23년 4월 2주 | 23년 4월 3주 | 23년 4월 4주
지훈 | 스킬 리스트 및 데이터 테이블 완성 | Lobby 제작 | 사운드 탐색 및 적용 | 게임 기획서 제작
민석 | 퍽 효과(액티브형) 적용 | 스킬 구현 | Result 제작 | 게임 점검
싱글톤 구현, 데이터 저장
ㄴ 데이터 저장 방식 생각해보기

## Sheet3
| Basic | 기사 | 마법사 | 도적 | 궁수 | 창병 | 방패병 | 바바리안
전체 피해량 | 0 | [6 empty] | 0.2
평타 피해량 | 0 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 용사
속성 피해량 | 0 |  | 0.15 | [5 empty] | 마법사
공격속도 | 0 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 도적
공격 범위 | 0 |  |  |  |  | 0.15 |  |  | 궁수
투사체 수 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 창병
스킬 쿨타임 | 0 |  | 0.15 | [5 empty] | 방패병
스왑 쿨타임 | 0 | 0.15 | [6 empty] | 바바리안
궁극기 충전량 | 0
관통 | 0 |  |  |  |  | 1
이동속도 | 2.5 |  |  | 0.1 |  |  |  | -0.2
골드 획득량 | 0 |  |  | 0.1
경험치 획득량 | 0
치명타 확률 | 0 | 0.15
자석력 | 0 |  |  | 0.1
부활 | 0
최대 체력 | 5 | [6 empty] | 0.2
체력 재생 | 0
피해량 반사 | 0 | [5 empty] | 0.2
받는 피해량 | 0 | [5 empty] | -0.1

## 개요
| 기본적인 캐릭터 스탯 | 게임 방식
공격관련 | 피해량 | 각 웨이브 마다 1분씩 제공
| 공격속도 | 5웨이브 마다 중간 보스 등장
| 공격범위 | 중간 보스 클리어 시 해당 보스가 지니고 있는 무기 획득 가능
| 치명타확률 | 25웨이브에 도달 시 최종 보스 상대 가능
치명타데미지
| 투사체 개수 | 무기의 경우 총 2개까지만 획득 가능(중복 및 교환 가능)
주 무기와 보조 무기 모두 소지하고 있는 기본적인 평타가 나가지만, 주 무기의 경우만 스킬 사용 가능
유틸관련 | 쿨타임 감소 | 주 무기와 보조무기어도 같은 무기일지라도 각각 다른 평타를 사용함
| 이동속도 | 주 무기와 보조 무기가 존재하며 두 무기는 스왑이 가능함 (무기 스왑 쿨타임 존재)
| 골드 획득량 증가 | 주 무기와 보조 무기가 같은 무기 일 시 스킬 쿨타임 공유
경험치 획득량 증가
행운
자석력 증가
부활
방어 관련 | 최대 체력
체력 재생
방어력
반사

## Lobby_UG
UG LV
No. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total
1 | 피해량 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 25%
2 | 공격속도 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 25%
3 | 공격범위 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 10%
4 | 치명타확률 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 25%
5 | 치명타데미지 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 50%
6 | 투사체 개수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200%
7 | 쿨타임 감소 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5%
8 | 이동속도 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 10%
9 | 골드 획득량 증가 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 50%
10 | 경험치 획득량 증가 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 150%
11 | 행운 | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 30%
12 | 자석력 증가 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 50%
13 | 부활 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
14 | 최대 체력 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 30%
15 | 체력 재생 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 50%
16 | 방어력 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5000%

## Player_Class
레벨값 적용 여부
[9 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
No. | ID | Name | Name(EN) | IMG | Release | Basic Weapon | Trait | 레벨적용 | 피해량 | 공격속도 | 공격범위 | 치명타확률 | 투사체 개수 | 쿨타임 감소 | 이동속도 | 골드 획득량 증가 | 경험치 획득량 증가 | 행운 | 자석 | 부활 | 최대 체력 | 체력 재생 | 방어력
1 |  | 용사 |  |  | Open | 한손검 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 마법사 |  |  | Open | 완드 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 도적 |  |  | Open | 단검 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 궁수 |  |  | Open | 활 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 창병 |  |  | Open | 창 |  | 5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 방패병 |  |  | Open | 방패 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
7 |  | 바바리안 |  |  | Open | 도끼 |  | 10 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
레벨적용 최대값
[8 empty] | 피해량 | 0.5
[8 empty] | 공격속도 | 1 |  |  |  |  | 치명타확률 |  | 피해량
[8 empty] | 공격범위 | 5 |  |  |  |  | 투사체 속도 |  | 공격속도
[8 empty] | 치명타확률 | 1 |  |  |  |  | 투사체 개수 |  | 공격범위
[8 empty] | 치명타데미지 | 5
[8 empty] | 투사체 개수 | 2 |  |  |  |  | 부활 |  | 행운
[8 empty] | 쿨타임 감소 | 0.2 |  |  |  |  | 경험치 획득량 증가 |  | 자석
[8 empty] | 이동속도 | 0.4 | [6 empty] | 쿨타임 감소
[8 empty] | 골드 획득량 증가 | 1
[8 empty] | 경험치 획득량 증가 | 1 |  |  |  |  | 체력 재생 |  | 최대 체력
[8 empty] | 행운 | 0.5 |  |  |  |  | 반사 |  | 방어력
[8 empty] | 자석 | 1 |  |  |  |  | 보호막 |  | 이동속도
[8 empty] | 부활 | 2
[8 empty] | 최대 체력 | 200
[8 empty] | 체력 재생 | 0.1
[8 empty] | 방어력 | 50
[8 empty] | 반사 | 0.2

## Perk
| 1 |  | 2 |  | 3
No | 체스말 | 시너지 | 체스말2 | 시너지3 | 체스말4 | 시너지5 | 체스 시너지
1
2 | [6 empty] | No. | 이름 | Eng | 효과
3 | [7 empty] | 폰스톰 | Pawn Storm | 공격 속도 +10%
[8 empty] | 쯔비젠주크 | Zwischenzug | 새로고침 횟수 +1
[8 empty] | 포크 | Fork | 투사체 +1
[8 empty] | 콤비네이션 | Combination
[8 empty] | 앙파상 | En Passant
[8 empty] | 체스맨 | Chessmen | 올스탯
[8 empty] | 언더 프로모션 | Under Promotion | 스택 개념 공격력 증가
[8 empty] | 프로모션 | Promotion | 스택 개념 공격 범위 + 공격 속도 증가
[8 empty] | 쭈그쯔방 | Zugzwang
[8 empty] | 핀 | Pin
[8 empty] | 캐슬링 | Castling
데스페라도
스큐어
오버로딩
디스커버드 어택

## 계산기
[11 empty] | Perk | No. | 속성 | No. | 특화 | No. | 업그레이드
[11 empty] | 2 | 1 | 불 | 0 | 평타 | 0 | 업그레이드
[12 empty] | 2 | 번개 | 1 | 스킬 | 1 | 비업글
[12 empty] | 3 | 얼음 | 2 | 스왑 | 자릿수 | 200000
[12 empty] | 4 | 물리 | 3 | 데미지
[12 empty] | 5 | 바람 | 4 | 유틸 | [5 empty] | Perk | [7 empty] | Synergy
[12 empty] | 11 | 무속성1 | 5 | 소환
[12 empty] | 12 | 무속성2 | 6 | 체력
[12 empty] | 13 | 무속성3
[12 empty] | 14 | 무속성4 | [19 empty] | FALSE | TRUE
| 장착한 퍽 | [19 empty] | Perk 증가값 나열
| No. | 퍽 레벨 | 이름 | ID | 속성 | 특화 | 액티브? | 스킬 적용 형태 | 스킬 발동 조건 | 증가 대상X | 증가값X | 기본X | 1포인트 당 증가량X | 최대X | 증가 대상Y | 증가값Y | 기본Y | 1포인트 당 증가량Y | 최대Y | UG? | No. | 증가 대상 모음 | Basic | 증가값 | Lv. | Total | 유지 시간 여부 | 유지 시간 | No. | 속성 | 개수
| 1 | 4 | AC | 201000 | 불 | 평타 | TRUE | 속성 부착 | 평타 | 속성 부착 확률 | % | 0.32 | 0.085 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 속성 부착 확률 | 0.32 | 0.085 | 4 | 0.575 | FALSE | 0 | 1 | 불 | 1
| 2 | 4 | AD | 202001 | 번개 | 평타 | FALSE | 스탯 증가 | 낙뢰 | 증가량 유지 시간 | sec | 2 | 0.5 | 4 | 공격속도 | % | 0.14 | 0.02 | 0.22 | TRUE | 2 | 증가량 유지 시간 | 2 | 0.5 | 4 | 3.5 | FALSE | 0 | 2 | 번개 | 1
| 3 | 4 | AG | 202000 | 번개 | 평타 | TRUE | 낙뢰 | 평타 | 액티브 발동 확률 | % | 0.3 | 0.05 | 0.5 | 액티브 데미지 측정 | 고정 | 6 | 1.75 | 13 | FALSE | 3 | 액티브 발동 확률 | 0.3 | 0.05 | 4 | 0.45 | FALSE | 0 | 3 | 얼음 | 1
| 4 | 4 | AO | 201001 | 불 | 평타 | FALSE | 스탯 증가 | 연소 | 증가량 유지 시간 | sec | 6 | 0.5 | 8 | 평타 피해량 | % | 0.14 | 0.02 | 0.22 | TRUE | 4 | 증가량 유지 시간 | 6 | 0.5 | 4 | 7.5 | FALSE | 0 | 4 | 바람 | 0
| 5 | 4 | AP | 203020 | 얼음 | 스왑 | TRUE | 속성 부착 | 스왑 | 액티브 데미지 측정 | 고정 | 2 | 1 | 6 | 액티브 투사체 수 | 고정 | 1 | 0.25 | 2 | FALSE | 5 | 액티브 데미지 측정 | 2 | 1 | 4 | 5 | FALSE | 0 | 5 | 물리 | 0
| 6 | 4 | AQ | 203021 | 얼음 | 스왑 | FALSE | 스탯 증가 | 빙결 | 스왑 쿨타임 | % | 3 | 0.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 6 | 스왑 쿨타임 | 3 | 0.25 | 4 | 3.75 | FALSE | 0 | 6 | 무속성 | 1
| 7 | 4 | AR | 211040 | 무속성1 | 유틸 | FALSE | 스탯 증가 | 없음 | 경험치 획득량 | % | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 7 | 경험치 획득량 | 0.1 | 0.05 | 4 | 0.25 | FALSE | 0
| 8 | 4 | AS | 211041 | 무속성1 | 유틸 | FALSE | Basic 강화 | 없음 | 경험치 획득량 | % | 0.1 | 0.025 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 8 | 경험치 획득량 | 0.1 | 0.025 | 4 | 0.175 | FALSE | 0 | No. | 속성1 | 속성2 | 비동일속성
| 9 | 4 | BI | 211060 | 무속성1 | 체력 | FALSE | 스탯 증가 | 없음 | 최대 체력 | % | 0.1 | 0.025 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 9 | 최대 체력 | 0.1 | 0.025 | 4 | 0.175 | FALSE | 0 | 1 | 불 | 불 | FALSE
[21 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | FALSE | 0 | 2 | 불 | 번개 | TRUE
[21 empty] | 11 | 공격속도 | 0.14 | 0.02 | 4 | 0.2 | FALSE | 0 | 3 | 불 | 얼음 | TRUE
| 유지 시간 포함(주무기) | [19 empty] | 12 | 액티브 데미지 측정 | 6 | 1.75 | 4 | 11.25 | FALSE | 0 | 4 | 불 | 바람 | FALSE
| No. | Name | Basic | Weapon | Char | Lobby UG2 | Perk | Synergy | Boss Acce | Total |  |  | 평타 | 4 | [6 empty] | 13 | 평타 피해량 | 0.14 | 0.02 | 4 | 0.2 | FALSE | 0 | 5 | 불 | 물리 | FALSE
| 1 | 전체 피해량 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 스킬 | 0 | [6 empty] | 14 | 액티브 투사체 수 | 1 | 0.25 | 4 | 1.75 | FALSE | 0 | 6 | 번개 | 번개 | FALSE
| 2 | 평타 피해량 | 1 |  |  |  | 0.2 |  |  | 1.2 |  |  | 스왑 | 2 | [6 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | FALSE | 0 | 7 | 번개 | 얼음 | TRUE
| 3 | 속성 피해량 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 데미지 | 0 | [6 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | FALSE | 0 | 8 | 번개 | 바람 | FALSE
| 4 | 공격속도 | 1 |  |  |  | 0.2 |  |  | 1.2 |  |  | 유틸 | 2 | [6 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | FALSE | 0 | 9 | 번개 | 물리 | FALSE
| 5 | 공격 범위 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 소환 | 0 | [6 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | FALSE | 0 | 10 | 얼음 | 얼음 | FALSE
| 6 | 투사체 수 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 체력 | 1 | [14 empty] | 11 | 얼음 | 바람 | FALSE
| 7 | 스킬 쿨타임 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | Perk 증가량 | [7 empty] | 12 | 얼음 | 물리 | FALSE
| 8 | 스왑 쿨타임 | 0 |  |  |  | 3.75 |  |  | 3.75 | [10 empty] | No. | 증가값 종류 | 결과값 | [5 empty] | 13 | 바람 | 바람 | FALSE
| 9 | 궁극기 충전량 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 1 | 전체 피해량 | 0 | [5 empty] | 14 | 바람 | 물리 | FALSE
| 10 | 관통 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 2 | 평타 피해량 | 0.2 | [5 empty] | 15 | 물리 | 물리 | FALSE
| 11 | 이동속도 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [10 empty] | 3 | 속성 피해량 | 0
| 12 | 골드 획득량 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [10 empty] | 4 | 공격속도 | 0.2
| 13 | 경험치 획득량 | 1 |  |  |  | 0.425 |  |  | 1.425 | [10 empty] | 5 | 공격 범위 | 0
| 14 | 치명타 확률 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 6 | 투사체 수 | 0
| 15 | 자석력 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [10 empty] | 7 | 스킬 쿨타임 | 0
| 16 | 부활 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 8 | 스왑 쿨타임 | 3.75
| 17 | 최대 체력 | 1 |  |  |  | 0.175 |  |  | 1.175 | [10 empty] | 9 | 궁극기 충전량 | 0
| 18 | 체력 재생 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 10 | 관통 | 0
=IFERROR(INDEX($M$3:$M$11,MATCH($C17,$K$3:$K$11,0))+IFERROR(INDEX($C$3:$C$11,MATCH($C17,$K$3:$K$11,0))-1,0)*INDEX($N$3:$N$11,MATCH($C17,$K$3:$K$11,0)),0)+IFERROR(INDEX($R$3:$R$11,MATCH($C17,$P$3:$P$11,0)),0)+IFERROR(INDEX($C$3:$C$11,MATCH($C17,$P$3:$P$11,0))-1,0)*INDEX($S$3:$S$11,MATCH($C17,$P$3:$P$11,0)),0) | 19 | 피해량 반사 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 11 | 이동속도 | 0
=IFERROR(INDEX($M$3:$M$11,MATCH($C16,$K$3:$K$11,0))+IFERROR(INDEX($C$3:$C$11,MATCH($C16,$K$3:$K$11,0))-1,0)*INDEX($N$3:$N$11,MATCH($C16,$K$3:$K$11,0)),0) | 20 | 받는 피해량 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [10 empty] | 12 | 골드 획득량 | 0
[21 empty] | 13 | 경험치 획득량 | 0.425
| 유지시간 미포함 | [19 empty] | 14 | 치명타 확률 | 0
| No. | Name | Basic | Weapon | Char | Lobby UG2 | Perk | Synergy | Boss Acce | Total | [10 empty] | 15 | 자석력 | 0
| 1 | 전체 피해량 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [10 empty] | 16 | 부활 | 0
| 2 | 평타 피해량 | 1 |  |  |  | 0.2 |  |  | 1.2 | [10 empty] | 17 | 최대 체력 | 0.175
| 3 | 속성 피해량 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [10 empty] | 18 | 체력 재생 | 0
| 4 | 공격속도 | 1 |  |  |  | 0.2 |  |  | 1.2 | [10 empty] | 19 | 피해량 반사 | 0
| 5 | 공격 범위 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [10 empty] | 20 | 받는 피해량 | 0
| 6 | 투사체 수 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [10 empty] | 21 | 속성 부착 확률 | 0.575
| 7 | 스킬 쿨타임 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 22 | 증가량 유지 시간 | 11
| 8 | 스왑 쿨타임 | 0 |  |  |  | 3.75 |  |  | 3.75 | [10 empty] | 23 | 액티브 유지 시간 | 0
| 9 | 궁극기 충전량 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 24 | 보상 | 0
| 10 | 관통 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 25 | 액티브 데미지 측정(공격력%) | 0
| 11 | 이동속도 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [10 empty] | 26 | 액티브 데미지 | 0
| 12 | 골드 획득량 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [10 empty] | 27 | 속성 피해량(연소) | 0
| 13 | 경험치 획득량 | 1 |  |  |  | 0.425 |  |  | 1.425 | [10 empty] | 28 | 액티브 발동 확률 | 0.45
| 14 | 치명타 확률 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 29 | 액티브 데미지 측정 | 16.25
| 15 | 자석력 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [10 empty] | 30 | 액티브 투사체 수 | 1.75
| 16 | 부활 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 31 | 액티브 발동 쿨타임 | 0
| 17 | 최대 체력 | 1 |  |  |  | 0.175 |  |  | 1.175 | [10 empty] | 32 | 액티브 발동 횟수(평타) | 0
| 18 | 체력 재생 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 33 | 스킬 쿨타임(구르기) | 0
| 19 | 피해량 반사 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 34 | 스킬 범위(구르기) | 0
| 20 | 받는 피해량 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | [10 empty] | 35 | 스킬 피해량 증가 | 0
[21 empty] | 36 | 증가량 max | 0
[21 empty] | 37 | 스왑 최대 쿨타임 감소 | 0
[21 empty] | 38 | 스킬 최대 쿨타임 감소 | 0
[21 empty] | 39 | 체력 회복 | 0

## Perk_List
컨셉
|  |  |  | 속성 | 효과명 | 효과 | 기본 | 1포인트 당 증가량 | 최대 |  |  |  | 최대 레벨 | 4 | [5 empty] | 퍽 | No. | 속성 | No. | 특화 |  | 업그레이드
|  |  |  | 불 | 연소 | 몸에 불이 붙으며 초당 평타 피해량의 x%(*속성피해량)의 피해를 입음 | 0.1 | 0.05 | 0.5 | [10 empty] | 2 | 1 | 불 | 0 | 평타 | 12 | 0 | 업그레이드
|  |  |  | 번개 | 낙뢰 | 3초에 한번 x데미지의 낙뢰 생성 | 6 | 0.5 | 10 | [11 empty] | 2 | 번개 | 1 | 스킬 | 10 | 1 | 비업글
|  |  |  | 얼음 | 빙결 | 적을 x초동안 얼립니다. (보스는 0.1초 고정) | 0.6 | 0.05 | 1 | [11 empty] | 3 | 얼음 | 2 | 스왑 | 12
|  |  |  | 물리 | 강타 | 평타 피해량 x% 증가 | 0.05 | 0.02 | 0.21 | [11 empty] | 4 | 물리 | 3 | 데미지 | 10
|  |  |  | 바람 | 확산 | 속성 피해량 x% 증가 | 0.12 | 0.01 | 0.2 | [11 empty] | 5 | 바람 | 4 | 유틸 | 10
[7 empty] | 액티브 조건 : 새로운 프리팹을 꺼내와서 써야하는가? | [13 empty] | 11 | 무속성1 | 5 | 소환 | 6
효과 리스트 | [20 empty] | 12 | 무속성2 | 6 | 체력 | 6
[10 empty] | X |  |  |  |  | Y | [5 empty] | 13 | 무속성3
No. | ID | 이름 | 속성 | 특화 | 단계 | 효과 | 액티브? | 스킬 적용 형태 | 발동 조건 | 증가 대상X | 증가값X | 기본X | 1포인트 당 증가량X | 최대X | 증가 대상Y | 증가값Y | 기본Y | 1포인트 당 증가량Y | 최대Y |  | 14 | 무속성4
1 | 201000 | A | 불 | 평타 | Basic | 기본 공격 시 x% 확률로 적을 연소 상태로 만듭니다 | TRUE | 속성 부착 | 평타 | 속성 부착 확률 | % | 0.32 | 0.085 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 201001 | B | 불 | 평타 | Upgrade | 연소 상태의 상대를 공격 시 x초간 평타가 가하는 피해량 y% 증가 | FALSE | 스탯 증가 | 연소 | 증가량 유지 시간 | sec | 6 | 0.5 | 8 | 평타 피해량 | % | 0.14 | 0.02 | 0.22
3 | 201010 | C | 불 | 스킬 | Basic | 스킬 사용 시 플레이어 주위에 x초간 유지되는 원형 불꽃 링 생성(플레이어 공격력 y%) | TRUE | 불꽃 링 생성 | 스킬 사용 | 액티브 유지 시간 | sec | 0.8 | 0.4 | 2.4 | 액티브 데미지 측정(공격력%) | % | 0.6 | 0.05 | 0.8
4 | 201011 | D | 불 | 스킬 | Upgrade | 연소상태의 상대를 처치할 시 궁극기 게이지 x%의 확률로 y% 추가 증가 | FALSE | 스탯 증가 | 연소 | 보상 | % | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 궁극기 충전량 | % | 0.01 | 0.005 | 0.03
5 | 201020 | E | 불 | 스왑 | Basic | 무기 교체 시 공격력의 x%의 데미지의 화염구 투척 | TRUE | 화염구 투척 | 스왑 | 액티브 데미지 측정(공격력%) | % | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 201021 | F | 불 | 스왑 | Upgrade | 무기 교체 시 날아가는 화염구의 데미지가 x% 감소하는 대신 8방향으로 화염구를 날립니다 | TRUE | 화염구 투척 | 스왑 | 액티브 데미지 측정 | % | 0.5 | -0.05 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 201030 | G | 불 | 데미지 | Basic | 연소 피해량 x% 증가 | FALSE | 스탯 증가 | 없음 | 속성 피해량(연소) | % | 0.14 | 0.02 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 201031 | H | 불 | 데미지 | Upgrade | 연소 상태의 적에게 가하는 피해량 x% 증가 | FALSE | 스탯 증가 | 연소 | 전체 피해량 | % | 0.12 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 202000 | I | 번개 | 평타 | Basic | 기본 공격 시 x% 확률로 y의 데미지를 주는 번개를 떨어뜨립니다. | TRUE | 낙뢰 | 평타 | 액티브 발동 확률 | % | 0.3 | 0.05 | 0.5 | 액티브 데미지 측정 | 고정 | 6 | 1.75 | 13
10 | 202001 | J | 번개 | 평타 | Upgrade | 적에게 번개로 피해를 줄 시 공격속도가 x초간 y% 증가합니다. | FALSE | 스탯 증가 | 낙뢰 | 증가량 유지 시간 | sec | 2 | 0.5 | 4 | 공격속도 | % | 0.14 | 0.02 | 0.22
11 | 202020 | K | 번개 | 스왑 | Basic | 무기 교체 시 x의 데미지를 주는 번개를 떨어뜨립니다. | TRUE | 낙뢰 | 스왑 | 액티브 데미지 측정 | 고정 | 6 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 202021 | L | 번개 | 스왑 | Upgrade | 무기 교체시 떨어뜨리는 번개의 수가 x개만큼 증가합니다 | TRUE | Basic 강화 | 스왑 | 액티브 투사체 수 | 고정 | 1 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 202040 | M | 번개 | 유틸 | Basic | x초에 한번 무작위 적에게 y의 데미지를 주는 번개를 떨어뜨립니다. | TRUE | 낙뢰 | 쿨타임 | 액티브 발동 쿨타임 | sec | 4 | -0.25 | 3 | 액티브 데미지 측정 | 고정 | 6 | 0.5 | 8
14 | 202041 | N | 번개 | 유틸 | Upgrade | 번개로 상대를 공격 시 x초간 이동속도 y% 증가 | FALSE | 스탯 증가 | 낙뢰 | 액티브 유지 시간 | sec | 1 | 0.25 | 2 | 이동속도 | % | 0.04 | 0.02 | 0.12
15 | 202050 | O | 번개 | 소환 | Basic | 번개를 떨어뜨리는 번개 구름을 소환합니다(공격 쿨타임 x초, 데미지 y) | TRUE | 소환(번개) | 자동 | 액티브 발동 쿨타임 | sec | 5 | -0.25 | 4 | 액티브 데미지 측정 | 고정 | 6 | 0.5 | 8
16 | 202051 | P | 번개 | 소환 | Upgrade | 번개 구름이 복제됩니다 | TRUE | Basic 강화 | 자동 | 액티브 투사체 수 | 고정 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 203000 | Q | 얼음 | 평타 | Basic | 평타 공격 시 x% 확률로 적을 빙결시킴 | TRUE | 속성 부착 | 평타 | 속성 부착 확률 | % | 0.2 | 0.05 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 203001 | R | 얼음 | 평타 | Upgrade | 빙결된 적을 공격할 시 공격속도 x초간 y% 증가 | FALSE | 스탯 증가 | 빙결 | 증가량 유지 시간 | sec | 2 | 0.5 | 4 | 공격속도 | % | 0.14 | 0.02 | 0.22
19 | 203030 | S | 얼음 | 데미지 | Basic | 빙결된 적에게 가하는 피해량 x% 증가 | FALSE | 스탯 증가 | 빙결 | 전체 피해량 | % | 1 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1.75 | 13
20 | 203031 | T | 얼음 | 데미지 | Upgrade | 타 속성이 부여된 적을 빙결시킬 시 속성으로 입히는 피해량 x초간 y% 증가 | FALSE | 스탯 증가 | 속성 결합(빙결) | 액티브 유지 시간 | sec | 2 | 0.5 | 4 | 속성 피해량 | % | 0.1 | 0.01 | 0.14
21 | 203020 | U | 얼음 | 스왑 | Basic | 무기를 스왑할 때 마다 x의 데미지를 주는 얼음 투사체 y개 투척 | TRUE | 속성 부착 | 스왑 | 액티브 데미지 측정 | 고정 | 2 | 1 | 6 | 액티브 투사체 수 | 고정 | 1 | 0.25 | 2
22 | 203021 | V | 얼음 | 스왑 | Upgrade | 적을 얼릴 때 마다 남은 스왑 쿨타임 x% 감소 | FALSE | 스탯 증가 | 빙결 | 스왑 쿨타임 | % | 3 | 0.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 203050 | W | 얼음 | 소환 | Basic | 얼음을 발사하는 얼음 정령 소환(공격 쿨타임 x초, 데미지 y) | TRUE | 소환(얼음) | 자동 | 액티브 발동 쿨타임 | sec | 5 | -0.25 | 4 | 액티브 데미지 측정 | 고정 | 4 | 2 | 12
24 | 203051 | X | 얼음 | 소환 | Upgrade | 얼음 정령의 공격 쿨타임과 데미지가 추가로 x초 감소하고, y만큼 늘어납니다. | TRUE | Basic 강화 | 자동 | 액티브 발동 쿨타임 | sec | 1.1 | 0.05 | 1.3 | 액티브 데미지 측정 | 고정 | 6 | 0.5 | 8
25 | 204000 | Y | 물리 | 평타 | Basic | 공격 범위 x% 증가 | FALSE | 스탯 증가 | 없음 | 공격 범위 | % | 0.1 | 0.025 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 204001 | Z | 물리 | 평타 | Upgrade | 적을 평타로 x회 공격 시 이동속도가 y%만큼 증가합니다(3초) | FALSE | 스탯 증가 | 평타(조건) | 액티브 발동 쿨타임 | 고정 | 30 | -2 | 22 | 이동속도 | % | 0.1 | 0.025 | 0.2
27 | 204010 | AA | 물리 | 스킬 | Basic | 스킬을 사용하지 않을 시 평타 피해량이 초당 x% 증가합니다(최대 y%) | FALSE | 스탯 증가 | 스킬 미사용 | 평타 피해량 | % | 0.01 | 0.005 | 0.03 | 증가량 max | % | 0.1 | 0.025 | 0.2
28 | 204011 | AB | 물리 | 스킬 | Upgrade | 스킬을 사용하지 않을 시 투사체 수 +x만큼 늘어납니다 | FALSE | 스탯 증가 | 스킬 미사용 | 투사체 수 | 고정 | 1 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 204030 | AC | 물리 | 데미지 | Basic | 평타 데미지 x% 증가 | FALSE | 스탯 증가 | 없음 | 평타 피해량 | % | 0.1 | 0.025 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 204031 | AD | 물리 | 데미지 | Upgrade | x번째 평타는 투사체 +1 | FALSE | 스탯 증가 | 평타(조건) | 액티브 발동 쿨타임 | 고정 | 5 | -0.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 204020 | AE | 물리 | 스왑 | Basic | 무기를 스왑할 시 +x번 만큼 평타 데미지가 y% 증가합니다. | FALSE | 스탯 증가 | 스왑 | 액티브 발동 횟수(평타) | 고정 | 3 | 1 | 7 | 평타 피해량 | % | 0.11 | 0.005 | 0.13
32 | 204021 | AF | 물리 | 스왑 | Upgrade | 무기 스왑 후 공격속도가 x초간 y% 증가합니다 | FALSE | 스탯 증가 | 스왑 | 액티브 유지 시간 | sec | 3 | 0.25 | 4 | 공격속도 | % | 0.11 | 0.005 | 0.13
33 | 205040 | AG | 바람 | 유틸 | Basic | 이동속도 +x% | FALSE | 스탯 증가 | 없음 | 이동속도 | % | 0.1 | 0.015 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 205041 | AH | 바람 | 유틸 | Upgrade | 스킬 사용 후 x초간 y%만큼 이동속도가 증가합니다. | FALSE | 스탯 증가 | 스킬 사용 | 액티브 유지 시간 | sec | 1 | 0.25 | 2 | 이동속도 | % | 0.05 | 0.01 | 0.09
35 | 205010 | AI | 바람 | 스킬 | Basic | 구르기 쿨타임이 감소합니다 | FALSE | 스탯 증가 | 없음 | 스킬 쿨타임(구르기) | sec | 0.5 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 205011 | AJ | 바람 | 스킬 | Upgrade | 구르기 거리가 증가합니다. | FALSE | 스탯 증가 | 없음 | 스킬 범위(구르기) | % | 0.2 | 0.05 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 205060 | AK | 바람 | 체력 | Basic | 공격을 1회 무시하는 방어막을 펼칩니다. 쿨타임 x초 | TRUE | 보호막 | 피격X | 액티브 발동 쿨타임 | sec | 120 | -2.5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 205061 | AL | 바람 | 체력 | Upgrade | 보호막의 쿨타임이 추가로 x초 감소합니다. | TRUE | Basic 강화 | 없음 | 액티브 발동 쿨타임 | sec | 10 | 2.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 205050 | AM | 바람 | 소환 | Basic | 무기 교체 시 적을 밀어내는 바람지대를 x초간 생성합니다 | TRUE | 소환(바람) | 스왑 | 액티브 유지 시간 | sec | 0.5 | 0.15 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 205051 | AN | 바람 | 소환 | Upgrade | 바람지대는 적을 밀어내며 x만큼의 피해를 입힙니다 | TRUE | Basic 강화 | 없음 | 액티브 데미지 측정 | 고정 | 12 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 211040 | AO | 무속성1 | 유틸 | Basic | 경험치 획득량 증가 +x% | FALSE | 스탯 증가 | 없음 | 경험치 획득량 | % | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 211041 | AP | 무속성1 | 유틸 | Upgrade | 경험치 획득량 증가 추가 +x% | FALSE | Basic 강화 | 없음 | 경험치 획득량 | % | 0.1 | 0.025 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 212040 | AQ | 무속성2 | 유틸 | Basic | 골드 획득량 증가 +x% | FALSE | 스탯 증가 | 없음 | 골드 획득량 | % | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 212041 | AR | 무속성2 | 유틸 | Upgrade | 골드 획득량 증가 추가 +x% | FALSE | Basic 강화 | 없음 | 골드 획득량 | % | 0.1 | 0.025 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 211020 | AS | 무속성1 | 스왑 | Basic | 무기 스왑 쿨타임이 x% 감소합니다. | FALSE | 스탯 증가 | 없음 | 스왑 쿨타임 | % | 0.1 | 0.0125 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 211021 | AT | 무속성1 | 스왑 | Upgrade | 무기 스왑 최대 쿨타임 감소량 x% 증가, 스왑 쿨타임이 y% 추가 감소 | FALSE | Basic 강화 | 없음 | 스왑 쿨타임 | % | 0.06 | 0.005 | 0.08 | 스왑 최대 쿨타임 감소 | % | 0.042 | 0.001 | 0.046
47 | 212020 | AU | 무속성2 | 스왑 | Basic | 무기 스왑 후 가하는 평타 피해량이 x초간 y%만큼 증가합니다 | FALSE | 스탯 증가 | 스왑 | 액티브 유지 시간 | sec | 3 | 0.25 | 4 | 평타 피해량 | % | 0.05 | 0.0125 | 0.1
48 | 212021 | AV | 무속성2 | 스왑 | Upgrade | 무기 스왑 후 가하는 모든 피해량이 x초간 y%만큼 증가합니다 | FALSE | Basic 강화 | 스왑 | 액티브 유지 시간 | sec | 3 | 0.25 | 4 | 전체 피해량 | % | 0.05 | 0.0125 | 0.1
49 | 211030 | AW | 무속성1 | 데미지 | Basic | 투사체 수 증가 +x | FALSE | 스탯 증가 | 없음 | 투사체 수 | 고정 | 1 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 211031 | AX | 무속성1 | 데미지 | Upgrade | 투사체 적 관통 +x | FALSE | Basic 강화 | 없음 | 관통 | 고정 | 1 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 212030 | AY | 무속성2 | 데미지 | Basic | 모든 피해량 증가 +x% | FALSE | 스탯 증가 | 없음 | 전체 피해량 | % | 0.1 | 0.025 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 212031 | AZ | 무속성2 | 데미지 | Upgrade | 가하는 피해량도 +x%만큼 증가하지만, 적에게 받는 피해량도 +y%만큼 증가 | FALSE | Basic 강화 | 없음 | 전체 피해량 | % | 0.2 | 0.025 | 0.3 | 받는 피해량 | % | 0.2 | 0.025 | 0.3
53 | 211010 | BA | 무속성1 | 스킬 | Basic | 스킬 쿨타임 감소 x% | FALSE | 스탯 증가 | 없음 | 스킬 쿨타임 | % | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0 |  |  | 0
54 | 211011 | BB | 무속성1 | 스킬 | Upgrade | 스킬 쿨타임 x% 추가 감소, 최대 쿨타임 감소량 y% 증가 | FALSE | Basic 강화 | 없음 | 스킬 쿨타임 | % | 0.05 | 0.005 | 0.07 | 스킬 최대 쿨타임 감소 | % | 0.042 | 0.001 | 0.046
55 | 212010 | BC | 무속성2 | 스킬 | Basic | 스킬로 가하는 피해 x% 증가 | FALSE | 스탯 증가 | 없음 | 스킬 피해량 증가 | % | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 212011 | BD | 무속성2 | 스킬 | Upgrade | 스킬 사용 후 가하는 모든 피해량 x초간 y% 증가 | FALSE | 스탯 증가 | 스킬 사용 | 액티브 유지 시간 | sec | 3 | 0.5 | 5 | 전체 피해량 | % | 0.07 | 0.01 | 0.11
57 | 211000 | BE | 무속성1 | 평타 | Basic | 공격속도 증가 x% | FALSE | 스탯 증가 | 없음 | 공격속도 | % | 0.04 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 211001 | BF | 무속성1 | 평타 | Upgrade | 적 처치 시 x초간 공격속도 추가 y% 증가 | FALSE | 스탯 증가 | 적 처치 | 액티브 유지 시간 | sec | 2 | 0.25 | 3 | 공격속도 | % | 0.04 | 0.02 | 0.12
59 | 212000 | BG | 무속성2 | 평타 | Basic | 공격 범위 x%증가 | FALSE | 스탯 증가 | 없음 | 공격 범위 | % | 0.1 | 0.025 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 212001 | BH | 무속성2 | 평타 | Upgrade | 평타 피해량 x%, 공격속도 y% 증가 | FALSE | 스탯 증가 | 없음 | 평타 피해량 | % | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 공격속도 | % | 0.05 | 0.01 | 0.09
61 | 211060 | BI | 무속성1 | 체력 | Basic | 최대 체력 +x% | FALSE | 스탯 증가 | 없음 | 최대 체력 | % | 0.1 | 0.025 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 211061 | BJ | 무속성1 | 체력 | Upgrade | 적에게 받는 피해량 반사 +x% | FALSE | 스탯 증가 | 없음 | 피해량 반사 | % | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 212060 | BK | 무속성2 | 체력 | Basic | 초당 체력 회복 +x | FALSE | 스탯 증가 | 없음 | 체력 재생 | 고정 | 0.01 | 0.025 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 212061 | BM | 무속성2 | 체력 | Upgrade | 적 처치 시 x% 확률로 +y만큼 체력 추가 회복 | FALSE | 스탯 증가 | 없음 | 액티브 발동 확률 | % | 0.01 | 0.025 | 0.11 | 체력 회복 | 고정 | 1 | 0.25 | 2
65 | 213040 | BN | 무속성3 | 유틸 | Basic | 경험치 획득 범위 증가 +x% | FALSE | 스탯 증가 | 없음 | 자석력 | % | 0.3 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 214041 | BO | 무속성4 | 유틸 | Upgrade | 경험치를 획득한 이후 x초간 가하는 피해량 증가 +y% | FALSE | 스탯 증가 | 없음 | 액티브 유지 시간 | sec | 3 | 0.25 | 4 | 전체 피해량 | % | 0.05 | 0.025 | 0.15

## Synergy
No. | ID | Name | Synergy01 | Synergy02 | 증가 대상 | 증가값 | 설명 | 전체 피해량
1 |  |  | 불 | 불 | 속성 피해량 |  |  | 평타 피해량
2 |  |  | 불 | 번개 | 공격 범위 |  |  | 속성 피해량
3 |  |  | 불 | 얼음 | 체력 재생 |  |  | 공격속도
4 |  |  | 불 | 바람 | 궁극기 충전량 |  |  | 공격 범위
5 |  |  | 불 | 물리 | 전체 피해량 |  |  | 투사체 수
6 |  |  | 번개 | 번개 | 스킬 쿨타임 |  |  | 스킬 쿨타임
7 |  |  | 번개 | 얼음 | 스킬 피해량 |  |  | 스왑 쿨타임
8 |  |  | 번개 | 바람 | 스왑 쿨타임 |  |  | 궁극기 충전량
9 |  |  | 번개 | 물리 | 관통 |  |  | 관통
10 |  |  | 얼음 | 얼음 | 피해량 반사 |  |  | 이동속도
11 |  |  | 얼음 | 바람 | 최대 체력 |  |  | 골드 획득량
12 |  |  | 얼음 | 물리 | 평타 피해량 |  |  | 경험치 획득량
13 |  |  | 바람 | 바람 | 이동속도 |  |  | 치명타 확률
14 |  |  | 바람 | 물리 | 공격속도 |  |  | 자석력
15 |  |  | 물리 | 물리 | 치명타 확률 |  |  | 부활
최대 체력
체력 재생
피해량 반사
받는 피해량
속성 부착 확률
증가량 유지 시간
액티브 유지 시간
보상
액티브 데미지 측정(공격력%)
액티브 데미지
속성 피해량(연소)
액티브 발동 확률
액티브 데미지 측정
액티브 투사체 수
액티브 발동 쿨타임
액티브 발동 횟수(평타)
스킬 쿨타임(구르기)
스킬 범위(구르기)
스킬 피해량 증가
증가량 max
스왑 최대 쿨타임 감소
스킬 최대 쿨타임 감소
체력 회복

## Weapon
[6 empty] | 최소 0 ~ 10 | 체크 필요 | [6 empty] | 관통력 기준 |  |  | 투사체 속도
No. | 무기 | 타입 | DMG | 발사 주기 | 투사체 크기 | 넉백력 | 투사체 속도 | 관통력 | 튕김 | 투사체 수 | 종류 | 공격 설명 | 이펙트 링크 | No. | 관통력 | 관통 수 | No. | 속도 | 기준
1 | 한손검 | 주무기 | 5 | 1.5 | 3 | 8 | -1 | -1 | 0 | 1 | 근 | 뱀서 채찍 |  | 1 | -1 | 무한 | 1 | -1 | 비투사체형(ex 한손검 주무기)
2 | 한손검 | 보조무기 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | -1 | 0 | 1 | 원 | 검기 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 레이저형
3 | 활 | 주무기 | 6 | 3 | 0.5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 원 | 20MTD 석궁 |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1
4 | 활 | 보조무기 | 3 | 1.2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 원 | 뱀서 파란지팡이 |  | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2
5 | 단검 | 주무기 | 3 | 1 | 2 | 5 | -1 | -1 | 0 | 1 | 근 | 더블어택 |  | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3
6 | 단검 | 보조무기 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 원 | 뱀서 단검 |  | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4
7 | 창 | 주무기 | 6 | 1.5 | 3 | 7 | -1 | -1 | 0 | 1 | 근 | 보는 방향 길게 찌르기 |  | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5
8 | 창 | 보조무기 | 5 | 1.5 | 3 | 6 | -1 | -1 | 0 | 1 | 근 | 원형 휘두르기
9 | 완드 | 주무기 | 15 | 5 | 4 | 7 | -1 | -1 | 0 | 1 | 원 | 마법 영창 (코노스바 메구밍 익스플로젼)
10 | 완드 | 보조무기 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 원 | 뱀서 화염구
11 | 도끼 | 주무기 | 7 | 2 |  | 8 | -1 | -1 | 0 | 1 | 근 | 바닥 내려찍기
12 | 도끼 | 보조무기 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 원 | 랜덤 위치 돌아오는 도끼(시비르 q)
13 | 방패 | 주무기 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | -1 | 0 | 1 | 원 | 튕기는 방패
14 | 방패 | 보조무기 | 3 | 0 | 2 | 6 | -1 | -1 | 0 | 1 | 근 | 뱀서 성서
[10 empty] | 근 | 6
무기당 필요 포인트 |  | 6 | [7 empty] | 원 | 8
No. | 무기 | 평타 | 스킬 | 스왑 | 데미지 | 유틸 | 소환 | 체력 | 이펙트 | 포인트 합계 |  | 평타 | 12 | 18
1 | 한손검 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  | 스킬 | 10 | 15
2 | 활 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 6 |  | 스왑 | 12 | 18
3 | 단검 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 6 |  | 데미지 | 10 | 15
4 | 창 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  | 유틸 | 10 | 15
5 | 완드 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 6 |  | 소환 | 6 | 9
6 | 도끼 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  | 체력 | 6 | 9
7 | 방패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |  | 6
|  | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3

## Enemy
1 | 근접잡몹
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Player_NeedExp
개요 | 플레이어 요구 경험치 |  |  |  |  | 항목 | Default | 가중치 | 보정 스테이지 | 항목 | MAX
[6 empty] | 기본 | 5 | 10 | 1 | 경험치 | 0
사용 공식 | [5 empty] | 보정 값 | 0 | 4 | 20 | 레벨 | 0
[6 empty] | 보정값2 | 0 | 7 | 40
현재 레벨 | 목표 레벨 | 기본 요구 경험치 | 요구 경험치 보정값 | 최종 요구 경험치 | 누적 플레이어 요구 경험치
0 | #REF!
1 | #REF!
2 | #REF!
3 | #REF!
4 | #REF!
5 | #REF!
6 | #REF!
7 | #REF!
8 | #REF!
9 | #REF!
10 | #REF!
11 | #REF!
12 | #REF!
13 | #REF!
14 | #REF!
15 | #REF!
16 | #REF!
17 | #REF!
18 | #REF!
19 | #REF!
20 | #REF!
21 | #REF!
22 | #REF!
23 | #REF!
24 | #REF!
25 | #REF!
26 | #REF!
27 | #REF!
28 | #REF!
29 | #REF!
30 | #REF!
31 | #REF!
32 | #REF!
33 | #REF!
34 | #REF!
35 | #REF!
36 | #REF!
37 | #REF!
38 | #REF!
39 | #REF!
40 | #REF!
41 | #REF!
42 | #REF!
43 | #REF!
44 | #REF!
45 | #REF!
46 | #REF!
47 | #REF!
48 | #REF!
49 | #REF!
50 | #REF!
51 | #REF!
52 | #REF!
53 | #REF!
54 | #REF!
55 | #REF!
56 | #REF!
57 | #REF!
58 | #REF!
59 | #REF!
60 | #REF!
61 | #REF!
62 | #REF!
63 | #REF!
64 | #REF!
65 | #REF!
66 | #REF!
67 | #REF!
68 | #REF!
69 | #REF!
70 | #REF!
71 | #REF!
72 | #REF!
73 | #REF!
74 | #REF!
75 | #REF!
76 | #REF!
77 | #REF!
78 | #REF!
79 | #REF!
80 | #REF!
81 | #REF!
82 | #REF!
83 | #REF!
84 | #REF!
85 | #REF!
86 | #REF!
87 | #REF!
88 | #REF!
89 | #REF!
90 | #REF!
91 | #REF!
92 | #REF!
93 | #REF!
94 | #REF!
95 | #REF!
96 | #REF!
97 | #REF!
98 | #REF!
99 | #REF!
100 | #REF!
101 | #REF!
102 | #REF!
103 | #REF!
104 | #REF!
105 | #REF!
106 | #REF!
107 | #REF!
108 | #REF!
109 | #REF!
110 | #REF!
111 | #REF!
112 | #REF!
113 | #REF!
114 | #REF!
115 | #REF!
116 | #REF!
117 | #REF!
118 | #REF!
119 | #REF!
120 | #REF!
121 | #REF!
122 | #REF!
123 | #REF!
124 | #REF!
125 | #REF!
126 | #REF!
127 | #REF!
128 | #REF!
129 | #REF!
130 | #REF!
131 | #REF!
132 | #REF!
133 | #REF!
134 | #REF!
135 | #REF!
136 | #REF!
137 | #REF!
138 | #REF!
139 | #REF!
140 | #REF!
141 | #REF!
142 | #REF!
143 | #REF!
144 | #REF!
145 | #REF!
146 | #REF!
147 | #REF!
148 | #REF!
149 | #REF!
150 | #REF!
151 | #REF!
152 | #REF!
153 | #REF!
154 | #REF!
155 | #REF!
156 | #REF!
157 | #REF!
158 | #REF!
159 | #REF!
160 | #REF!
161 | #REF!
162 | #REF!
163 | #REF!
164 | #REF!
165 | #REF!
166 | #REF!
167 | #REF!
168 | #REF!
169 | #REF!
170 | #REF!
171 | #REF!
172 | #REF!
173 | #REF!
174 | #REF!
175 | #REF!
176 | #REF!
177 | #REF!
178 | #REF!
179 | #REF!
180 | #REF!
181 | #REF!
182 | #REF!
183 | #REF!
184 | #REF!
185 | #REF!
186 | #REF!
187 | #REF!
188 | #REF!
189 | #REF!
190 | #REF!
191 | #REF!
192 | #REF!
193 | #REF!
194 | #REF!
195 | #REF!
196 | #REF!
197 | #REF!
198 | #REF!
199 | #REF!